## 10月份
11月份HSE检查问题清单
序号 | 单位 | 存在问题 | 溯源
1 | 第一项目部 | 1、项目部领导跟班带线检查发现的问题隐患，复验整改后未及时登记。 | 检查地点：第一项目部基地 | 责任人：曹彦东
2 |  | 2、三级安全教育中油气处理部级考试试卷内容较简单，未与学习内容有效结合。
3 |  | 3、场站异常报警处置记录不规范。 | 检查地点：一号计转站
4 | 第二项目部 | 1、车辆安全检查表中检查人未及时签字。 | 检查地点：采油管理二区 | 责任人：王永亮
5 |  | 2、一台新能源皮卡车车辆档案建档不全面，存在缺项。
6 |  | 3、现场硫化氢浓度较高，全流程密闭生产条件下场站内有明显臭鸡蛋味，存在放空与逸散串联或隔断阀门内漏现象，要求排查消除。 | 检查地点：TH12368井单井流程
7 | 第三项目部 | 1、车辆“三交一封”登记台账不规范，记录不全。 | 检查地点：三厂二区基地 | 责任人：高明珠
8 |  | 2、单井流程不密闭生产，装油现场硫化氢三级管控措施不到位，一级重点区域未设置警戒带，风向标设置不明显。 | 检查地点：TP185单井流程 | 责任人：高明珠
9 |  | 3、现场受风向影响，硫化氢逸散方向不稳定，现场岗位人员硫化氢个人防护意识有待加强。
10 | 第四项目部 | 1、4-2分输站CO2灭火器配备的1只防寒手套破损。 | 检查地点：4-2分输站 | 责任人：金永会
11 |  | 2、第四项目部人员伤害事故应急处置方案中扩大应急时，未按规定向公司应急指挥办公室上报信息。 | 检查地点：六号联合站 | 责任人：邓大江
12 |  | 3、领导干部承包活动记录中活动时间填写不规范，只填写到月，需填写具体日期。
13 | 第五项目部 | 1、现场岗位长期存在单岗巡检、单岗装油等现场操作，不符合相关安全及岗位操作规范要求。 | 检查地点：新北1井处理站 | 责任人：陈建东
14 |  | 2、项目部应急处置方案不全面，未编制生活基地突发事件（火灾、触电、地震等）应急处置方案。 | 检查地点：雅克拉集气站 | 责任人：宋芋锋
15 | 第六项目部 | 1、现场提问1名员工对巡检参数不熟悉。 | 检查地点：雅克拉末站 | 责任人：黄瑞
16 | 第七项目部 | 1、应急演练评估填写不规范，未记录演练中存在问题。 | 检查地点：联合基地 | 责任人：周磊
17 |  | 2、安全文件学习存在遗漏，1份文件未及时学习传达。
18 | 第九项目部 | 1、安全教育培训记录不规范，1名参与人员签字遗漏。 | 检查地点：油田治安消防中心 | 责任人：焦涛涛
19 | 工程分公司 | 1、三重一险监督检查表填写存在漏项，施工现场负责人未签字。 | 检查地点：工程分公司办公室 | 责任人：周永生
20 |  | 2、直接作业视频回放检查记录登记不认真，检查时间填写有误。
21 |  | 3、夜间出车审批制度未严格落实。
22 |  | 4、兼职驾驶员8小时以外管理不到位。
23 | 租赁公司 | 1、三级安全教育卡片填写信息不全，未及时登记公司级教育信息。 | 检查地点：租赁分公司办公室 | 责任人：陈飞
24 |  | 2、安全教育培训参加人员签字不全，缺少2人。